## Sheet1
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (TỪ 27/04/22 ĐẾN 27/05/22)
Giai đoạn 1: Hoàn thành các chức năng Tạo học phần, Thẻ ghi nhớ, Học
STT | Công việc | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Người chịu trách nhiệm | Tiến độ
1 | Viết đặc tả yêu cầu chức năng tạo học phần | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Dương Bá Nhuận | 100
2 | Viết đặc tả yêu cầu chức năng thẻ ghi nhớ | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Trần Nhật Thy | 100
3 | Viết tài liệu kiến trúc phần mềm lần 1 | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | Mai Lê Chí Thành | 100
4 | Viết tài liệu thiết kế phần giao diện của chức năng tạo học phần | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | Mai Lê Chí Thành | 100
5 | Vẽ class diagram chức năng tạo học phần | 3 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
6 | Vẽ sequence diagram chức năng tạo học phần | 3 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
7 | Vẽ database chức năng tạo học phần | 3 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Mai Lê Chí Thành | 100
8 | Viết đặc tả yêu cầu chức năng học | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Trần Nhật Thy | 100
9 | Code giao diện trang tạo học phần, phần đầu trang | 5 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | Nguyễn Du Khánh, Huỳnh Ái Quốc | 100
10 | Code giao diện trang chi tiết học phần | 5 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | Nguyễn Du Khánh, Huỳnh Ái Quốc | 100
11 | Code chức năng tạo học phần | 6 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | Trần Nhật Thy, Dương Bá Nhuận | 100
12 | Viết tài liệu test chức năng học phần | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
13 | Viết tài liệu thiết kế phần giao diện của chức năng thẻ ghi nhớ | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Mai Lê Chí Thành | 100
14 | Vẽ class diagram chức năng thẻ ghi nhớ | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
15 | Vẽ sequence diagram chức năng thẻ ghi nhớ | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
16 | Vẽ class diagram chức năng học | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
17 | Vẽ sequence diagram chức năng học | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
18 | Vẽ database chức năng thẻ ghi nhớ, học | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Mai Lê Chí Thành | 100
19 | Code giao diện trang thẻ ghi nhớ | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | Nguyễn Du Khánh | 100
20 | Code chức năng thẻ ghi nhớ | 5 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Dương Bá Nhuận, Trần Nhật Thy | 100
21 | Code giao diện trang học | 4 | 2022-05-14 | 2022-05-18 | Nguyễn Du Khánh, Huỳnh Ái Quốc | 100
22 | Viết tài liệu test chức năng thẻ ghi nhớ | 2 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
23 | Code chức năng trang học | 5 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | Dương Bá Nhuận, Trần Nhật Thy | 100
24 | Viết tài liệu test trang học | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100

## Sheet2
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (TỪ 28/05/22 ĐẾN 21/06/22)
Giai đoạn 2: Hoàn thành các chức năng Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, cài đặt thông tin cá nhân, quản lý thư mục
STT | Công việc | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Người chịu trách nhiệm | Tiến độ
1 | Viết đặc tả yêu cầu phần mềm chức năng Đăng nhập, Đăng ký | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-30 | Trần Nhật Thy | 100
2 | Viết đặc tả yêu cầu phần mềm chức năng Quên mật khẩu, Cài đặt thông tin cá nhân | 3 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | Trần Nhật Thy | 100
3 | Viết đặc tả yêu cầu phần mềm chức năng Quản lý thư mục | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | Dương Bá Nhuận | 100
4 | Viết tài liệu thiết kế phần giao diện của chức năng Đăng nhập, Đăng ký | 3 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | Mai Lê Chí Thành | 100
5 | Vẽ class diagram chức năng Đăng nhập, Đăng ký | 3 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
6 | Vẽ sequence diagram chức năng Đăng nhập, Đăng ký | 3 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
7 | Vẽ database diagram và viết câu lệnh cho chức năng Đăng nhập, Đăng ký | 3 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | Mai Lê Chí Thành | 100
8 | Code giao diện trang Đăng nhập, trang Đăng ký, trang chủ | 6 | 2022-06-04 | 2022-06-10 | Nguyễn Du Khánh, Huỳnh Ái Quốc | 100
9 | Viết tài liệu thiết kế phần giao diện của chức năng Quên mật khẩu, cài đặt thông tin cá nhân | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-06 | Mai Lê Chí Thành | 100
10 | Vẽ class diagram chức năng Quên mật khẩu, Cài đặt thông tin cá nhân | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-06 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
11 | Vẽ sequence diagram chức năng Quên mật khẩu, Cài đặt thông tin cá nhân | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-06 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
12 | Viết tài liệu thiết kế phần giao diện của chức năng Quản lý thư mục | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Mai Lê Chí Thành | 100
13 | Code giao diện trang Quên mật khẩu, trang Cài đặt thông tin cá nhân | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-11 | Dương Bá Nhuận | 100
14 | Vẽ class diagram chức năng Quản lý thư mục (thêm, sửa, xóa) | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
15 | Vẽ sequence diagram chức năng Quản lý thư mục (thêm, sửa, xóa) | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
16 | Code giao diện trang Chi tiết thư mục, trang Tạo thư mục | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | Nguyễn Du Khánh, Huỳnh Ái Quốc | 100
17 | Code chức năng Quản lý thư mục | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-19 | Trần Nhật Thy | 100
18 | Code chức năng Đăng nhập | 2 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
19 | Code chức năng Quên mật khẩu, Cài đặt thông tin cá nhân | 4 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Dương Bá Nhuận | 100
20 | Code chức năng Đăng ký | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
21 | Viết tài liệu test chức năng Đăng nhập, Đăng ký | 1 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
22 | Viết tài liệu test chức năng Quản lý thư mục | 1 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
23 | Viết tài liệu test chức năng Quên mật khẩu, Cài đặt thông tin cá nhân. | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100

## Sheet3
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (TỪ 22/06/22 ĐẾN 30/06/22 & TỪ 16/07/22 ĐẾN 25/07/22)
Giai đoạn 3: Hoàn thành các chức năng Tìm kiếm, Quản lý lớp, Thêm học phần vào thư mục/lớp, Quản lý học phần, Kiểm tra
STT | Công việc | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Người chịu trách nhiệm | Tiến độ
1 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm chức năng Tìm kiếm | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Trần Nhật Thy | 100
2 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm chức năng Quản lý lớp | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Dương Bá Nhuận | 100
3 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm chức năng Thêm học phần vào thư mục/lớp | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Trần Nhật Thy | 100
4 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm chức năng Quản lý học phần, Kiểm tra | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | Dương Bá Nhuận | 100
5 | Viết tài liệu thiết kế phần giao diện của chức năng Quản lý lớp | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | Mai Lê Chí Thành | 100
6 | Vẽ class diagram của chức năng Tìm kiếm, Quản lý lớp | 3 | 2022-06-23 | 2022-06-26 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
7 | Vẽ sequence diagram của chức năng Tìm kiếm, Quản lý lớp | 3 | 2022-06-23 | 2022-06-26 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
8 | Vẽ database và viết câu lệnh cho chức năng Quản lý lớp | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | Mai Lê Chí Thành | 100
9 | Load dữ liệu lên trang chủ | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | Trần Nhật Thy | 100
10 | Code giao diện trang Chi tiết lớp | 4 | 2022-06-26 | 2022-06-30 | Nguyễn Du Khánh, Huỳnh Ái Quốc | 100
11 | Code chức năng Tìm kiếm | 3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Dương Bá Nhuận | 100
12 | Vẽ class diagram của chức năng Quản lý học phần | 3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
13 | Vẽ sequence diagram của chức năng Quản lý học phần | 3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Bùi Thái Mỹ Linh | 100
14 | Code giao diện trang Kiểm tra, trang Thư viện | 6 | 2022-07-16 | 2022-07-22 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
15 | Code chức năng Quản lý lớp | 5 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | Trần Nhật Thy, Dương Bá Nhuận | 100
16 | Code chức năng Thêm học phần vào thư mục/lớp | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-24 | Dương Bá Nhuận | 100
17 | Code chức năng Quản lý học phần | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-24 | Trần Nhật Thy | 100
18 | Viết test chức năng Quản lý lớp | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-24 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100
19 | Viết test chức năng Quản lý học phần | 1 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | Huỳnh Ái Quốc, Nguyễn Du Khánh | 100